横向科研项目管理有关事项说明

根据《南京城市职业学院（南京开放大学）横向科研经费管理办法（试行）》等文件规定以及技术合同备案相关要求，现对横向科研项目的合同签订、登记、验收等程序进一步明确规定。具体事项通知如下。

一、横向科研项目以合同代立项，合同原则上应使用国家科技部印制的合同文本（附件中模版供参考），以南京城市职业学院（南京开放大学）名义签订，项目申请人须在学校合同系统办理合同审批流程。

二、合同审批流程结束后，项目负责人须打印合同一式4份、流程审批单1份报送质量管理与科研处。合同中法定代表人/委托代理人签字及盖章均由质量管理与科研处办理。

三、横向科研项目经费应按照合同条款拨付，项目负责人需在经费拨付后及时告知质量管理与科研处和财务处办理经费入账及划拨工作。横向科研项目经费使用权限将授予项目负责人，经费使用按照学校有关规定执行。

四、横向合同需在江苏高校技术市场管理系统和江苏省技术合同认定登记服务平台登记，该工作由质量管理与科研处统一办理。项目负责人须填写《技术合同统计信息表》（电子版）报送质量管理与科研处，以便填报合同相关信息。

五、项目研究过程中，如有重要事项需要变更，须填写《横向科研项目重要事项变更申请表》，打印一式2份报送质量管理与科研处审批。

六、质量管理与科研处根据横向合同约定时间，不定期组织横向科研项目结项验收工作。项目完成后，项目负责人须填写《横向科研项目结项书》并打印一式3份，经委托方验收通过后，连同相关成果报送质量管理与科研处。

七、因合同登记需要，所有合同均须加盖骑缝章。合同中凡是手写处均需双方盖章，盖章处签字和日期除外。落款日期填写时须与封面签订时间一致。合同中的技术内容要描述详细，写出甲方对该项目提出具体的要求和乙方需完成的技术目标。

未尽事宜请咨询我处。联系人：林龙；联系电话：18936032117；邮箱：kjc@ncc.edu.cn；地址：图书馆418室。

附件：横向科研项目相关附件

质量管理与科研处

2025年3月7日